## Slide 1
تقرير الإنجاز الفني الدوري المعتمد
مشروع إنشاء وتطوير المجمع السكني والتجاري المتكامل
عرض المتابعة الفنية وتقرير الإنجاز الموقعي الدوري
EXECUTIVE PROJECT PROGRESS & SITE PERFORMANCE REPORT - Q4 2026
المالك والجهة المطورة
شركة التطوير والاستثمار العقاري القابضة
Project Developer Authority
الاستشاري الهندسي المشرف
دار الهندسة للاستشارات وإدارة المشروعات
Supervising Consultant & PM
المقاول العام المنفذ
شركة المقاولات الإنشائية الكبرى - ش.م.م
Main EPC Contractor
تاريخ التقرير: 04 أكتوبر 2026 | الموقع: الرياض والقاهرة | رمز المشروع الإنشائي: 2026
إعداد الإدارة الفنية للمشروعات طبقاً لأعلى معايير الجودة الشاملة والسلامة والصحة المهنية الموقعية

## Slide 2
لوحة مؤشرات الأداء التنفيذي ونسب الإنجاز
EXECUTIVE KPIS & PROGRESS DASHBOARD
منصة المستندات الهندسية
وثيقة مشروع هندسية رسمية معتمدة | المكتب الفني وإدارة المشروعات | شريحة 2 من 5
نسبة الإنجاز التراكمي الفعلي
71.4%
المخطط التعاقدي: 74.0% (فارق 2.6%-)
مؤشر كفاءة الأداء الزمني
0.96
المستهدف القياسي: 1.00 (مسار عمل منضبط)
مؤشر كفاءة التكلفة والميزانية
1.02
المستهدف القياسي: 1.00 (وفورات مالية إيجابية)
ساعات العمل الآمنة بالموقع
450K
سجل خالٍ تماماً من الحوادث أو الإصابات
مقارنة نسب الإنجاز التراكمية حسب التخصصات الهندسية:
الأعمال المدنية والخرسانات الإنشائية: مخطط: 85% | فعلي: 82% | الحالة: منضبط بالكامل
أعمال المباني والتشطيبات الأولية: مخطط: 60% | فعلي: 58% | الحالة: توريد البلوك مكتمل
أعمال التمديدات الكهروميكانيكية: مخطط: 50% | فعلي: 46% | الحالة: استلام المسارات
أعمال الموقع العام والبنية التحتية: مخطط: 40% | فعلي: 42% | الحالة: متقدم بـ +2%
توجيهات الإدارة وخلاصة الموقف التنفيذي:
• المحافظة على معدل صب خرساني مستقر بواقع 800 م3 أسبوعياً لضمان مواكبة الجدول الزمني.
• الانتهاء من توريد حديد التسليح للمرحلة الثالثة ومطابقته لشهادات الفحص المخبري بنجاح 100%.
• مؤشر التكلفة (1.02) يؤكد الالتزام الصارم بالموازنة التقديرية المعتمدة دون أي تكاليف إضافية.
• لا توجد أي نزاعات أو مطالبات تعاقدية معلقة مع مقاولي الباطن أو الجهة الاستشارية المشرفة.

## Slide 3
الجدول الزمني ومحطات المشروع الرئيسية
PROJECT MILESTONES & CRITICAL PATH ROADMAP
منصة المستندات الهندسية
وثيقة مشروع هندسية رسمية معتمدة | المكتب الفني وإدارة المشروعات | شريحة 3 من 5
المحطة 1: الأساسات
الأساسات العميقة واللبشة
100% مكتمل
معتمد نهائياً بالكامل
المحطة 2: الهيكل الإنشائي
صب الأسقف والأعمدة بالمنطقة (ب)
82% جاري
متبقي 4 أسابيع للإغلاق
المحطة 3: الكهروميكانيك
شبكات الصرف وتمديد الكابلات
46% جاري
مطابق لمخططات الورشة
المحطة 4: التشطيبات
بياض المحارة والواجهات
15% مستهدف
بدء أعمال المنطقة (أ)
المحطة 5: التسليم
الفحص النهائي وتسليم المشروع
تاريخ العقد
الربع الأول 2027م
خطة إجراءات معالجة المسار الحرج للمشروع:
• المسار الحرج للمشروع يمر حالياً بأعمال صب سقف الدور الأخير للبرج التجاري بالمنطقة (أ) وأعمال الشدات الخشبية للأدوار المتكررة.
• تم تفعيل خطة استرداد زمني عبر تشغيل وردية عمل مسائية إضافية وتوفير مضخة خرسانية احتياطية بالموقع لتعويض فارق 2.6%.
• التنسيق المسبق مع الاستشاري لتنفيذ الفحص الفني للحديد والنجارة خلال فترات صباحية مبكرة لتسريع وتيرة إذن الصب الخرساني.

## Slide 4
مؤشرات ضبط وتأكيد الجودة الموقعية
QA/QC SITE INSPECTIONS & COMPLIANCE
منصة المستندات الهندسية
وثيقة مشروع هندسية رسمية معتمدة | المكتب الفني وإدارة المشروعات | شريحة 4 من 5
طلبات فحص واستلام الأعمال الموقعية:
• إجمالي طلبات الاستلام المقدمة: 248 طلب فحص موقعي
• اعتماد فوري بدون ملاحظات: 194 طلب (78.2%)
• اعتماد مشروط بملاحظات استشارية طفيفة: 38 طلب (15.3%)
• طلبات مرفوضة يلزم إعادة تقديمها: 16 طلب (6.5%)
• نسبة القبول الإجمالية من التقديم الأول: 93.5% (مستوى امتياز)
اعتمادات المواد والموردين المعتمدين:
• إجمالي اعتمادات المواد المقدمة: 95 معاملة اعتماد
• مواد معتمدة نهائياً وموردة للموقع: 89 مادة (94%)
• مواد قيد الاختبار والتأكد المخبري: 6 مواد
• رتب الخرسانة الجاهزة المعتمدة: رتبة 35 ورتبة 40 ميجاباسكال
• حديد التسليح عالي المقاومة: مطابق لاختبارات الشد 100%
تقارير عدم المطابقة الموقعية وملاحظات الجودة:
• إجمالي إخطارات عدم المطابقة المسجلة: 56 إخطار فني
• إخطارات تم إغلاقها واعتماد معالجتها: 42 إخطار (75%)
• إخطارات جارية المعالجة موقعياً تحت الإشراف: 14 إخطار
• متوسط زمن معالجة وإغلاق الملاحظة: 5 أيام عمل فقط
• الحالة العامة لضبط الجودة: مستقرة وتحت السيطرة التامة
إقرار وضمان توكيد الجودة الموقعية الرسمي:
تؤكد إدارة مراقبة وضمان الجودة أن كافة العناصر الإنشائية المصبوبة خلال هذه الفترة مطابقة تماماً للمواصفات الهندسية التعاقدية واشتراطات كود البناء المعتمد، مع اجتياز عينات كسر مكعبات الخرسانة لإجهادات الـ 28 يوماً المقررة بنسبة 100%.

## Slide 5
أولويات المرحلة القادمة والاعتماد الرسمي
NEXT 14-DAYS PRIORITIES & EXECUTIVE SIGN-OFF
منصة المستندات الهندسية
وثيقة مشروع هندسية رسمية معتمدة | المكتب الفني وإدارة المشروعات | شريحة 5 من 5
الأنشطة الموقعية المستهدفة خلال الأسبوعين القادمين:
• استكمال أعمال الحدادة والنجارة لصب سقف الدور الأرضي بالمنطقة (ب):
تنفيذ الفحص المشترك مع جهاز الإشراف الاستشاري والصب بحجم إجمالي 450 متر مكعب.
• بدء تمديدات شبكات مكافحة الحريق ومسارات مجاري الهواء وتكييف الهواء:
استلام خطوط المواسير ومخارج الهواء بعد اكتمال اعتماد العينات الميدانية للمشروع.
• اختبارات الضغط الهيدروليكي لشبكات التغذية والصرف الصحي بالموقع:
إجراء اختبار ضغط الخطوط عند 10 بار تحت الإشراف المباشر لمهندس الاستشاري المقيم.
• مراجعة واعتماد عينات مقاطع الألومنيوم والواجهات الزجاجية الخارجية:
تقديم الكتالوجات الفنية وشهادات اختبار الأداء لإنهاء اعتماد مقاول أعمال الواجهات.
الاعتمادات والموافقات الرسمية على التقرير:
إعداد وتقديم: مدير مشروع المقاول العام
المهندس / أحمد عبد العزيز سالم التوقيع: [ تم الإعداد والتدقيق الموقعي ] | التاريخ: 04 أكتوبر 2026
مراجعة وتدقيق: مدير إدارة الجودة الموقعية
المهندس / محمد عبد الرحمن علي التوقيع: [ مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة ] | التاريخ: 04 أكتوبر 2026
اعتماد ومصادقة: مدير جهاز الإشراف والاستشاري المقيم
الدكتور المهندس / حسام الدين شريف التوقيع: [ معتمد ومطابق لواقع الموقع ] | الختم: ★ معتمد رسمياً ★