## شهادة الدفع وخلاصة الحساب
شهادة دفع ومستخلص مقاول باطن دوري - أعمال التشطيبات المعمارية
إدارة العقود والمكتب الفني ¦ مستخلص جاري تراكمي يشمل نسب الإنجاز وحجز الضمان والضرائب واسترداد المواد
اسم المشروع: | مشروع كمبوند الروضة السكني الفاخر - العمارة 104 |  |  | رقم المستخلص: | المستخلص الجاري رقم (04)
المقاول العام: | شركة المقاولون العرب والإنشاءات الحديثة |  |  | تاريخ المستخلص: | 2026-10-01
مقاول الباطن: | شركة الإتقان للتشطيبات المعمارية والديكور |  |  | فترة المستخلص: | من 2026-09-01 إلى 2026-09-30
رقم وأمر العقد: | عقد باطن رقم SUB-FIN-2026-018 |  |  | العملة المعتمدة: | جنيه مصري / ريال سعودي (EGP / SAR)
إجمالي قيمة العقد الأصلي |  | إجمالي الأعمال المنجزة حتى الآن |  | إجمالي الاستقطاعات والتأمينات |  | صافي المبلغ المستحق للصرف حالياً
القيمة التعاقدية الشاملة |  | التراكمي المعتمد حتى تاريخه |  | ضمان 10% + دفعة + خامات |  | المستحق لمقاول الباطن
📑 بيان خلاصة الحساب المالي والاستقطاعات المعتمدة (Financial Breakdown)
م | بيان البند المالي | القيمة التراكمية الإجمالية | القيمة السابقة المعتمدة | القيمة المستحقة الحالية | نسبة البند % | المعادلة المحاسبية | ملاحظات وتوجيه
1 | أولاً: إجمالي قيمة الأعمال المنجزة (Gross Work Done) |  |  |  | - | قيمة الأعمال المنفذة فعلياً | من شيت الحصر التفصيلي
2 | يخصم: استقطاع ضمان حسن التنفيذ (Retention Money) |  |  |  | 10% | 10% من إجمالي الأعمال | يصرف 5% بالابتدائي و 5% بالنهائي
3 | يخصم: استرداد الدفعة المقدمة (Advance Payment Recovery) |  |  |  | 10% | 10% من قيمة الأعمال المنجزة | حتى استهلاك كامل الدفعة المقدمة
4 | يخصم: خصم قيمة خامات ومواد موردة من المقاول العام |  |  |  | - | أسمنت، سيراميك، دهانات، سقالات | مستندات وأذون صرف من المخزن
5 | يخصم: خصم تأمين السلامة والصحة المهنية (HSE Penalties) | 2500 | 1500 |  | - | مخالفات سيفتي ونظافة الموقع | تقرير مشرف السلامة الميداني
6 | يخصم: ضريبة الأرباح التجارية والصناعية (خصم وإضافة WHT) |  |  |  | 1% | 1% توريد وتركيب / مقاولات | سداد لمصلحة الضرائب
7 | يخصم: غرامات تأخير وإعادة أعمال معيبة (Quality Backcharges) | 3000 | 0 |  | - | إصلاح بند محارة ودهانات معيب | إشعار خصم جودة رقم QC-04
8 | ثانياً: إجمالي الاستقطاعات والخصومات |  |  |  | - | مجموع بنود الخصم من (2 إلى 7) | إجمالي الخصومات حتى تاريخه
9 | ثالثاً: صافي المستحق الإجمالي حتى تاريخه |  |  |  | - | أولاً ناقص ثانياً | صافي الأعمال بعد الخصومات
10 | رابعاً: يخصم ما سبق صرفه بالمستخلصات السابقة |  | - |  | - | صافي المستخلصات 1 + 2 + 3 | دفاتر الحسابات والتحويلات البنكية
11 | خامساً: دفعة نقدية / سلفة عمالة خلال الفترة الحالية | 0 | 0 | 0 | - | سلفة أسبوعية تحت الحساب | إذن صرف نقدية من الخزينة
12 | صافي المبلغ المستحق للصرف بموجب هذا المستخلص |  | - |  | - | المبلغ الصافي واجب التحويل للمقاول | يصرف بشيك أو تحويل بنكي رسمي
فقط وقدره: مائة وخمسة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسون جنيهاً مصرياً / ريالاً لا غير (المبلغ قابل للتغير تلقائياً بحسب فئات الإنجاز)
✍️ دورة المراجعة والاعتمادات المستندية للصرف
مهندس الموقع المشرف | مكتب فني المقاول العام |  | مدير مراقبة الجودة (QC) |  | المدير المالي والحسابات | مدير عام المشروع
مراجعة وحصر الكميات على الطبيعة | تدقيق الفئات ومطابقة العقد |  | اعتماد جودة التنفيذ وعدم وجود ملاحظات |  | مراجعة الاستقطاعات والمدفوعات | اعتماد الصرف النهائي
الاسم: ........................ | الاسم: ........................ |  | الاسم: ........................ |  | الاسم: ........................ | الاسم: ........................
التوقيع: ..................... | التوقيع: ..................... |  | التوقيع: ..................... |  | التوقيع: ..................... | التوقيع: .....................
التاريخ: .... / .... / 2026 | التاريخ: .... / .... / 2026 |  | التاريخ: .... / .... / 2026 |  | التاريخ: .... / .... / 2026 | التاريخ: .... / .... / 2026

## جدول حصر الكميات والمستخلص
جدول حصر الكميات التراكمي وتدقيق نسب الإنجاز لأعمال التشطيبات (Detailed Finishing Progress Billing)
حساب كميات العقد + الكميات السابقة والحالية والإجمالية + نسب الإنجاز المعتمدة + القيمة المالية الصافية لكل بند
م | كود البند | بيان الأعمال والمواصفة الفنية التفصيلية | الوحدة | فئة العقد | بيانات العقد الأصلي |  | حصر الكميات المنفذة على الطبيعة |  |  | نسبة الإنجاز % | القيمة المالية الإجمالية (شامل الفئات) |  |  | نسبة الصرف المعتمدة % | المستحق الحالي الصافي | حالة الفحص وتقرير الاستلام
[5 empty] | كمية العقد | إجمالي العقد | كمية سابقة | كمية حالية | كمية إجمالية |  | قيمة إجمالية حتى الآن | قيمة سابقة مصروفة | قيمة الأعمال الحالية
1 | FIN-01 | بياض محارة ولياسة داخلية أسمنتية مخدومة بالبؤج والأوتار والزوايا المعدنية للغرف والصالات | م2 | 75 | 4500 |  | 2800 | 1200 | [5 empty] | 100% |  | معتمد بالكامل RFI-FIN-012
2 | FIN-02 | بياض واجهات خارجية سافيتو / دراي ميكس مقاوم للعوامل الجوية مع السقالات والأفاريز | م2 | 130 | 2200 |  | 800 | 750 | [5 empty] | 95% |  | استلام وزنات الواجهة الشمالية
3 | FIN-03 | توريد وتركيب أرضيات بورسلين 60×120 سم للممرات والصالات فرز أول بلصق مادة سيكا | م2 | 185 | 1800 |  | 600 | 550 | [5 empty] | 100% |  | معتمد بفواصل تمدد 2 ملم
4 | FIN-04 | توريد وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات المطابخ والحمامات فرز أول كليوباترا أو ما يماثله | م2 | 140 | 1200 |  | 500 | 400 | [5 empty] | 100% |  | تم اختبار ميول الصرف بنجاح
5 | FIN-05 | دهانات داخلية تشمل سيلر مقاوم للرطوبة + 3 سكينات معجون + وشين دهان بلاستيك جوتن فينوماستيك | م2 | 85 | 4500 |  | 1500 | 1400 | [5 empty] | 90% |  | متبقي وش النظافة الأخير قبل التسليم
6 | FIN-06 | أسقف معلقة جبس بورد أخضر مقاوم للرطوبة للحمامات والمطابخ شامل الشاسيه الصاج والأوميجا والفيبر | م2 | 210 | 850 |  | 300 | 320 | [5 empty] | 100% |  | معتمد لفتحات الاسبوتات والتكييف
7 | FIN-07 | أسقف جبس بورد ديكورية للريسبشن شاملة بيوت النور والليد بروفايل والمستويات | م.ط | 160 | 650 |  | 200 | 250 | [5 empty] | 90% |  | متبقي إنهاء زوايا بيوت النور
8 | FIN-08 | عزل مائي وحراري للأسطح والحمامات بدهان بيتومين مطاطي + ممبرين 4 ملم مسلّح بوليستر + اختبار 48 ساعة | م2 | 175 | 950 |  | 600 | 350 | [5 empty] | 100% |  | تم اختبار الغمر بالماء لمدة 72 ساعة
9 | FIN-09 | توريد وتركيب أبواب خشبية كبس قشرة أرو للحجرات شاملة الحلق والبرور والكوالين الأهرام/كومبي | عدد | 1200 | 60 |  | 20 | 25 | [5 empty] | 95% |  | تم استلام الوزنات والأوكر
10 | FIN-10 | أعمال ألوميتال قطاع جامبو دبل جلاس عازل للصوت والحرارة للشبابيك والبلكونات شامل الإكسسوار | م2 | 1850 | 350 |  | 120 | 140 | [5 empty] | 90% |  | معتمد مع تسليم كاوتش العزل
11 | FIN-11 | تأسيس وتشطيب تغذية وصرف سباكة حمامات ومطابخ مواسير بولي بروبلين BR معتمدة باختبار الضغط | حمام | 3200 | 24 |  | 10 | 8 | [5 empty] | 100% |  | شهادة ضمان شركة الأنابيب معتمدة
12 | FIN-12 | تشطيب مخارج كهرباء وأسلاك السويدي وشاسيهات ومفاتيح وفيش فينوس أو شنايدر أصلية | شقة | 4500 | 18 |  | 6 | 6 | [5 empty] | 95% |  | جاهز لتركيب الوشوش والنجف
13 | FIN-13 | درج وسلالم رخام تريستا أو جلالة مصري سمك 4 سم نائم و 2 سم قائم مشطوف مع الشطف والجلي | م.ط | 380 | 420 |  | 150 | 160 | [5 empty] | 100% |  | استلام استقامة الأنف والدرج
14 | FIN-14 | أعمال قواطيع ومباني طوب أسمنتي خفيف عازل لتقسيم الغرف شامل الربط بالكانات والكانات الزاوية | م2 | 90 | 1600 |  | 1100 | 500 | [5 empty] | 100% |  | إنهاء 100% من أعمال المباني
15 | FIN-15 | جلي وتلميع وتشميع أرضيات الرخام والصالات بأقراص الألماس والكريستال الإيطالي | م2 | 55 | 800 |  | 0 | 400 | [5 empty] | 100% |  | مرحلة التسليم النهائي
الإجمالي الكلي لأعمال التشطيبات | [6 empty] | - | - | - |  |  |  |  | - |  | -

## سجل خصومات الخامات والتوريدات
سجل خصومات المواد والخامات والمعدات الموردة لمقاول الباطن (Backcharges Log)
توثيق رسمي لكافة الإرساليات والمواد المستلمة من مخازن المقاول العام ومعدات السقالات لخصمها من المستخلص
م | رقم إذن الصرف / التاريخ | بيان المادة أو الخامة الموردة | الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | إجمالي الكمية | سعر الوحدة المحاسبي | إجمالي القيمة المخصومة | ملاحظات التوريد
1 | إذن 1045 - 2026/09/05 | أسمنت بورتلاندي عادي لأعمال البياض والمباني | طن | 15 | 10 |  | 2500 |  | توريد مخزن الموقع الرئيسي
2 | إذن 1088 - 2026/09/12 | جبس بورد كناوف 12.5 ملم أخضر مقاوم للرطوبة | لوح | 80 | 60 |  | 190 |  | توريد مباشر من المورد للريسبشن
3 | إذن 1120 - 2026/09/18 | معجون دهانات جاهز بروتك دايتون بستلات | بستلة | 50 | 45 |  | 280 |  | خصم طبقاً لفاتورة المشتريات
4 | إذن 1145 - 2026/09/22 | مادة لصق سيراميك وبورسلين سيكا سيرام 205 | شيكارة | 40 | 35 |  | 160 |  | استهلاك أعمال الصالات
5 | إذن 1190 - 2026/09/28 | إيجار سقالات معدنية خارجية للواجهات (شهر سبتمبر) | شهر | 1 | 1 |  | 12000 |  | خصم طبقاً للبند 4 من العقد
6 | إذن 1205 - 2026/09/30 | نقل مشال ومخلفات هالك تشطيبات إلى المقلب العمومي | نقلة | 4 | 3 |  | 850 |  | لودر وقلابات المقاول العام
إجمالي خصومات المواد والخامات | [6 empty] | - |  | -

## اللائحة التعاقدية والشروط
الدليل التعاقدي والإجرائي لمستخلصات مقاولي الباطن (FIDIC & Arab Contracting Standard)
1. الاشتراطات المالية والاستقطاعات القانونية المطبقة في المستخلص:
استقطاع ضمان الأعمال (Retention): | 10% من إجمالي قيمة الأعمال المنجزة في كل مستخلص جاري | يتم الإفراج عن 5% عند الاستلام الابتدائي للأعمال، و 5% المتبقية عند الاستلام النهائي وانتهاء فترة الضمان (سنة).
استرداد الدفعة المقدمة (Advance Payment): | 10% إلى 15% تخصم من كل مستخلص حتى استرداد كامل قيمة الدفعة | يبدأ الخصم من أول مستخلص جاري ويستمر حتى استهلاك رصيد الدفعة المسلمة لمقاول الباطن بالكامل.
ضريبة الأرباح التجارية (خصم وإضافة): | 1% لأعمال التوريدات والتركيبات والمقاولات (طبقاً للقانون الضريبي) | يتم توريدها مباشرة لمصلحة الضرائب باسم مقاول الباطن وتسليمه إشعار الخصم والإضافة.
تأمين السلامة والصحة المهنية (HSE): | خصم فوري لأي غرامات عدم التزام بمهمات الوقاية الشخصية أو نظافة الموقع | يتم الخصم بموجب تقرير رسمي ومصور من مسؤول السلامة بالمشروع لمنع الحوادث.
خصومات الخامات والمعدات (Backcharges): | تخصم بسعر الشراء الفعلي مضافاً إليها 10% مصاريف إدارية إذا نص العقد | يجب إرفاق إذن الصرف المخزني الأصلي الموقع من مندوب مقاول الباطن مع كل مستخلص.
نسبة الصرف الجزئي (Under-Approval): | يحق لمهندس الاستشاري حجز نسبة (10% - 20%) من أي بند غير مكتمل الفحص | مثل بنود الدهانات قبل الوش الأخير أو العزل قبل تقرير اختبار الغمر الرسمي.
2. دورة عمل إعداد ومراجعة وصرف المستخلص خطوة بخطوة:
الخطوة 1: الحصر الميداني المشترك | يقوم مهندس مقاول الباطن مع مهندس المقاول العام برفع الكميات المنفذة على الطبيعة ومطابقتها بلوحات الـ As-Built.
الخطوة 2: فحص الجودة (QC Approval) | التأكد من اعتماد كافة طلبات الفحص والاستلام (RFIs) لجميع البنود المدرجة وعدم وجود محاضر رفض (NCRs).
الخطوة 3: إعداد شيت الحصر وتطبيق الفئات | إدخال الكميات المعتمدة وتطبيق فئات الأسعار التعاقدية دون أي تعديل غير معتمد بأمر تغيير.
الخطوة 4: حصر وتدقيق الاستقطاعات | إدراج أذون صرف المواد من المخزن، وخصومات السيفتي، وتطبيق نسب حجز الضمان والضرائب بدقة.
الخطوة 5: التوقيعات والتحويل المالي | توقيع المستخلص من مهندس الموقع، المكتب الفني، مدير المشروع، والمدير المالي ثم إصدار أمر التحويل البنكي.