## لوحة التحكم وملخص التكلفة
مقايسة أعمال التشطيبات المعمارية والديكور الداخلي المتكاملة للشقق السكنية
نموذج هندسي مفرغ مبرمج بالمعادلات التلقائية ¦ حصر بنود الأعمال ومعدلات التكلفة ودفعات التمويل
اسم العميل / المالك: | السيد / م. أحمد عبد العزيز المحترم |  |  | مساحة الشقة الإجمالية: | 165.00 م2 مسطح
موقع المشروع: | القاهرة الجديدة / الرياض - حي النرجس / الياسمين |  |  | مستوى وجودة التشطيب: | ألترا لوكس فاخر (Ultra Lux)
الشركة المنفذة / المقاول: | مؤسسة الإبداع للتصميم الداخلي والمقاولات |  |  | تاريخ المقايسة والأسعار: | 2026-10-01
مدة التنفيذ المتوقعة: | 90 يوماً من تاريخ استلام الموقع |  |  | العملة المعتمدة: | جنيه مصري / ريال سعودي (EGP / SAR)
إجمالي تكلفة الأعمال المباشرة |  | متوسط تكلفة المتر المربع مسطح |  | أتعاب الإشراف وإدارة التنفيذ (10%) |  | التكلفة الإجمالية الشاملة للتشطيب
قيمة بنود التنفيذ والمصنعيات |  | تكلفة المتر شامل الخامات |  | نسبة إدارة المشروع وهامش الربح |  | صافي تكلفة تسليم المفتاح
📊 ملخص توزيع ميزانية وتكاليف التشطيب حسب الأقسام الهندسية
م | حزمة الأعمال الهندسية (Trade Package) | إجمالي القيمة التقديرية | نسبة المشاركة من الإجمالي % | متوسط تكلفة المتر من الشقة | المعادلة المرجعية | المرحلة الزمنية للتنفيذ | الأولوية والملاحظات | حالة التعاقد
1 | أعمال التكسير والتعديلات المعمارية وإزالة المخلفات |  |  |  |  | الأسبوع 1 | تجهيز الموقع والفتحات | معتمد
2 | أعمال المباني والقواطيع العازلة والمداميك |  |  |  |  | الأسبوع 1 - 2 | تعديل المساقط الداخلية | معتمد
3 | تأسيس وتشطيب الأعمال الكهربائية والتيار الخفيف (MEP) |  |  |  |  | الأسبوع 2 - 4 | خراطيم وسلك السويدي ولوحة القواطع | معتمد
4 | تأسيس وتشطيب أعمال السباكة والصحي والعزل المائي |  |  |  |  | الأسبوع 2 - 4 | مواسير بولي وعزل واختبار 10 بار | معتمد
5 | أعمال بياض المحارة واللياسة الداخلية بالبؤج والأوتار |  |  |  |  | الأسبوع 4 - 6 | استلام استقامة وتربيعات الزوايا | معتمد
6 | أعمال الأسقف المعلقة والجبس بورد وبيوت النور |  |  |  |  | الأسبوع 6 - 8 | جبس مقاوم للرطوبة وديكورات ليد | معتمد
7 | أعمال الأرضيات والبورسلين والرخام والسيراميك |  |  |  |  | الأسبوع 7 - 9 | فواصل تمدد ومادة لصق معتمدة | معتمد
8 | أعمال الدهانات والديكورات الحديثة وورق الحائط |  |  |  |  | الأسبوع 8 - 11 | سيلر + 3 سكينات معجون + وشين جوتن | معتمد
9 | أعمال النجارة المعمارية وأبواب الغرف والباب المصفح |  |  |  |  | الأسبوع 9 - 11 | حلوق زان وقشرة أرو وكوالين كمبي | معتمد
10 | أعمال الألوميتال والواجهات الزجاجية والشاورات السيكوريت |  |  |  |  | الأسبوع 10 - 12 | قطاع جامبو دبل جلاس عازل للصوت | معتمد
إجمالي تكلفة بنود التشطيب المباشرة |  |  |  |  | - | 90 يوماً | تشطيب متكامل | معتمد نهائي
💰 خطة دفعات التمويل والتدفقات النقدية المقترحة للمشروع (Milestone Payments)
الدفعة | مسمى الدفعة التمويلية | النسبة % | المبلغ المستحق | الشرط الإنشائي لاستحقاق الدفعة | الأعمال المستهدفة بالمرحلة | تاريخ الاستحقاق التقريبي | طريقة السداد | حالة الصرف
الدفعة 1 | دفعة مقدمة عند التعاقد | 25% |  | توقيع العقد واستلام الشقة وتجهيز الموقع | شراء خامات التأسيس والتكسير ونقل المخلفات | اليوم الأول | تحويل بنكي / شيك | جاهز للصرف
الدفعة 2 | دفعة انتهاء التأسيسات | 25% |  | اعتماد واختبار السباكة 10 بار وشبكة الكهرباء والمحارة | تأسيس السباكة والكهرباء وبياض المحارة | الأسبوع 4 | تحويل بنكي / شيك | مجدول
الدفعة 3 | دفعة الجبس بورد وبلاط الأرضيات | 25% |  | استلام وزنات الأسقف المعلقة وفواصل البورسلين والرخام | إنهاء الأسقف الجبسية وتركيب أرضيات البورسلين | الأسبوع 8 | تحويل بنكي / شيك | مجدول
الدفعة 4 | دفعة الدهانات والأبواب والألوميتال | 15% |  | إنهاء سكينات المعجون والوش الأول وتركيب الأبواب | دهانات الحوائط والأبواب وشبابيك الألوميتال | الأسبوع 10 | تحويل بنكي / شيك | مجدول
الدفعة 5 | دفعة التسليم النهائي وتجربة المفاتيح | 10% |  | التسليم الابتدائي للشقة وتشغيل واختبار جميع المخارج | تركيب الصحي والنجف وتجربة اللوحة والمفاتيح | الأسبوع 12 | تحويل بنكي / شيك | مجدول
إجمالي دفعات المشروع (100%) |  |  |  | - | تسليم مفتاح متكامل | طوال فترة التنفيذ | - | مغلق بالكامل

## المقايسة التفصيلية وحصر البنود
جدول حصر بنود أعمال التشطيبات المعمارية والمواصفات الفنية التفصيلية (Blank BOQ Template)
نموذج مفرغ جاهز لإدخال كمياتك وفئات أسعارك ¦ معادلات تلقائية لحساب إجمالي البنود والجمع التراكمي الشامل
م | كود البند | بيان الأعمال والمواصفة الفنية والتنفيذية للبنـد | الوحدة | الكمية التقديرية | فئة الوحدة (شامل الخامات والمصنعية) | إجمالي القيمة التقديرية | فئة المصنعية فقط (استرشادي) | فئة الخامات فقط (استرشادي) | اشتراطات وضوابط الاستلام الهندسي
1. أعمال التكسير والتعديلات وإزالة المخلفات (Demolition & Prep)
1 | DEM-01 | تكسير وفتح حوائط قواطيع لتعديل مساحات الريسبشن والغرف وفق اللوحات المعمارية | م2 | 25 | 65 |  | 65 | 0 | استخدام صواريخ القطع لمنع الشروخ بالهيكل
2 | DEM-02 | تكسير سيراميك وأرضيات الحمامات والمطابخ القديمة والنزول لخرسانة السقف للتأسيس | م2 | 45 | 50 |  | 50 | 0 | تنظيف السطح الخرساني جيداً لاستقبال العزل
3 | DEM-03 | تنزيل ونقل مخلفات الهدم والتكسير بواسطة مشال وقلابات وتوريدها للمقالب العمومية | مقطوعية | 1 | 4500 |  | 4500 | 0 | تنظيف ونظافة المدخل والشارع يومياً
إجمالي تكلفة 1. أعمال التكسير والتعديلات وإزالة المخلفات | [8 empty] | مجمع البند الفرعي
2. أعمال المباني والقواطيع العازلة (Masonry Works)
1 | MAS-01 | مباني طوب طفلي أحمر مفرغ أو أسمنتي سمك 12 سم لتقسيم الغرف شامل المونة والسقاية | م2 | 65 | 110 |  | 45 | 65 | ربط الحوائط بالأعمدة بكانات صلب مجلفن
2 | MAS-02 | صب وتثبيت أعتاب خرسانية مسلحة لفتحات الأبواب والشبابيك سمك 12 سم وارتفاع 15 سم | م.ط | 18 | 140 |  | 50 | 90 | ركوب لا يقل عن 15 سم على جانبي الفتحة
3 | MAS-03 | بناء دروة البلكونات وجلسات الشبابيك بالطوب الأسمنتي المصمت لزيادة المتانة | م2 | 20 | 130 |  | 50 | 80 | التأكد من الأفقية والوزنات بميزان القامة
إجمالي تكلفة 2. أعمال المباني والقواطيع العازلة | [8 empty] | مجمع البند الفرعي
3. أعمال التأسيسات والتشطيبات الكهربائية (Electrical Works)
1 | ELE-01 | تأسيس مسارات وخراطيم مصطفى محمود / علاء الدين بالجدران والأسقف مع الشق بالصاروخ | مخرج | 120 | 75 |  | 45 | 30 | استخدام شريط شبك وتثبيت محكم للبواطات
2 | ELE-02 | سحب وتوصيل أسلاك نحاس أصلية معتمدة من شركة السويدي مقاسات (1.5 و 2.5 و 4 و 6 ملم) | شقة | 1 | 18500 |  | 4500 | 14000 | فصل خطوط القوى والتكييفات عن الإنارة
3 | ELE-03 | توريد وتركيب لوحة قواطع عمومية 24 خط فينوس أو شنايدر شاملة القواطع الأوتوماتيك ومفتاح RCD | عدد | 1 | 6500 |  | 1200 | 5300 | توزيع الأحمال على 3 فاز مع خط تأريض
4 | ELE-04 | تأسيس خطوط تكييف مستقلة كابلات السويدي 4 ملم مع مواسير صرف التكييف المعزولة | غرفة | 4 | 1200 |  | 400 | 800 | اختبار ميول مواسير الصرف لمنع التسريب
5 | ELE-05 | تأسيس شبكة تيار خفيف (دش مركزي، شبكة إنترنت CAT6، نقاط تلفون، إنتركم) | نقطة | 18 | 220 |  | 100 | 120 | مسارات منفصلة تماماً عن خطوط الكهرباء
إجمالي تكلفة 3. أعمال التأسيسات والتشطيبات الكهربائية | [8 empty] | مجمع البند الفرعي
4. أعمال السباكة وتغذية وصرف وعزل الحمامات (Plumbing & Waterproofing)
1 | PLM-01 | تأسيس شبكة تغذية مياه شرب مواسير بولي بروبلين BR ألماني معتمدة باللحام الحراري | حمام | 3 | 4500 |  | 1800 | 2700 | إجراء اختبار الضغط بالبار بحضور مهندس الشركة
2 | PLM-02 | تأسيس خطوط صرف صحي ومزاريب تكييف مواسير PVC الشريف بولي كالف سمك 3.2 ملم ثقيل | حمام | 3 | 3200 |  | 1400 | 1800 | ضبط الميول بنسبة 1.5% باتجاه الصواعد
3 | PLM-03 | عزل كيميائي وممبرين بيتوميني 4 ملم مسلّح بوليستر لأرضيات الحمامات والمطابخ مع رقبة الإزازة | م2 | 35 | 185 |  | 60 | 125 | اختبار الغمر بالماء لمدة 48 ساعة متواصلة
4 | PLM-04 | توريد وتركيب خلاطات مياه جروهي أو ايديال ستاندرد أصلية وأطقم حمامات ديورافيت | طقم | 2 | 14500 |  | 1500 | 13000 | شامل ضمان الشركات المعتمدة 10 سنوات
5 | PLM-05 | توريد وتركيب كابينة شاور زجاج سيكوريت 10 ملم جرار شامل المقابض والإكسسوار استانلس 304 | عدد | 2 | 5500 |  | 800 | 4700 | زجاج معالج ضد التكلسات وترسب الصابون
إجمالي تكلفة 4. أعمال السباكة وتغذية وصرف وعزل الحمامات | [8 empty] | مجمع البند الفرعي
5. أعمال البياض والمحارة واللياسة (Plastering Works)
1 | PLS-01 | طرطشة مسمارية كثيفة بمونة أسمنتية غنية بالأديبوند والسن الرفيع لتغطية كافة الخرسانات | م2 | 480 | 18 |  | 12 | 6 | الرش المستمر بالمياه مرتين يومياً لمدة 3 أيام
2 | PLS-02 | عمل بؤج وأوتار رأسية وأفقية لضبط استواء وزوايا الغرف والريسبشن بالقدة والميزان والزاوية | م2 | 480 | 25 |  | 20 | 5 | تركيب شبك فيبر عند الفواصل وزوايا حماية
3 | PLS-03 | ملء ودعك بياض محارة أسمنتية مخدومة بالقدة وممسوسة بالإسفنجة ناعمة لاستقبال الدهانات | م2 | 480 | 45 |  | 30 | 15 | استلام نسبة استواء لا تتعدى 2 ملم بالقدة 3م
4 | PLS-04 | بياض أسقف الحمامات والمطابخ بمونة أسمنتية مضاف إليها مادة عازلة ومقاومة للأبخرة | م2 | 40 | 55 |  | 35 | 20 | سطح خشن مجهز للدهان أو السقف الساقط
إجمالي تكلفة 5. أعمال البياض والمحارة واللياسة | [8 empty] | مجمع البند الفرعي
6. أعمال الأسقف المعلقة والجبس بورد (Gypsum Board & Ceilings)
1 | GYP-01 | توريد وتركيب أسقف معلقة فلات جبس بورد كناوف أخضر 12.5 ملم للحمامات والمطابخ | م2 | 35 | 220 |  | 75 | 145 | شاسيه صاج مجلفن عيار 0.4 ملم تعليق ثقيل
2 | GYP-02 | أسقف ديكورية للريسبشن والطرقات ببيوت نور مزدوجة ومستويات لليد بروفايل والاسبوتات | م.ط | 65 | 180 |  | 65 | 115 | معالجة الفواصل بمعجون وكوليكو ممتاز
3 | GYP-03 | توريد وتركيب بانوهات حوائط فيوتك كلاسيك / نيوكلاسيك فوم مضغوط عالي الكثافة | م.ط | 110 | 55 |  | 25 | 30 | لصق بمعجون فيوتك أصلي وضبط الزوايا 45°
إجمالي تكلفة 6. أعمال الأسقف المعلقة والجبس بورد | [8 empty] | مجمع البند الفرعي
7. أعمال الأرضيات والسيراميك والبورسلين والرخام (Flooring Works)
1 | FLR-01 | فرش وتسوية طبقة رمل نظيف مغسول خالي من الأملاح والشوائب لضبط مناسيب الأرضيات | م3 | 18 | 180 |  | 60 | 120 | رش خفيف ودك جيد لضمان عدم الهبوط
2 | FLR-02 | توريد وتركيب أرضيات بورسلين مستورد أو فرز أول 60×120 سم للريسبشن بلصق مادة سيكا | م2 | 70 | 260 |  | 75 | 185 | تركيب كليبسات تسوية وفواصل تمدد 2 ملم
3 | FLR-03 | توريد وتركيب سيراميك أرضيات وحوائط فرز أول للغرف والمطابخ والحمامات ماركات معتمدة | م2 | 95 | 175 |  | 55 | 120 | سقية الأسمنت الأبيض واللون المقاوم للعفن
4 | FLR-04 | توريد وتركيب وزرات بورسلين ورخام بارتفاع 8 إلى 10 سم مشطوفة بحافة ليزر | م.ط | 85 | 55 |  | 25 | 30 | استقامة حبات الوزرة مع عراميس البلاط
5 | FLR-05 | عتب وجلسات أبواب وشبابيك رخام كرارة تركي أو جلالة مصري سمك 4 سم مشطوف الوجه | م.ط | 16 | 240 |  | 60 | 180 | عتب فاصل لمنع تسريب المياه خارج الحمام
إجمالي تكلفة 7. أعمال الأرضيات والسيراميك والبورسلين والرخام | [8 empty] | مجمع البند الفرعي
8. أعمال الدهانات والديكورات الحديثة (Painting Works)
1 | PNT-01 | نظافة وسنفرة المحارة وتطبيق وش سيلر مائي عازل للأملاح والرطوبة لكامل الحوائط والأسقف | م2 | 480 | 14 |  | 8 | 6 | تشبع كامل للسطح لتقليل امتصاص المعجون
2 | PNT-02 | تطبيق 3 سكينات معجون دايتون جاهز وسنفرة بمكائن الصاروخ المزودة بكشاف إضاءة ليزر | م2 | 480 | 32 |  | 22 | 10 | استلام سطح حريري خالي من الخدوش والتموج
3 | PNT-03 | دهان بطانة وشين تشطيب بلاستيك قابل للغسيل جوتن فينوماستيك نصف لمعة / مط ألوان كمبيوتر | م2 | 480 | 42 |  | 18 | 24 | توحيد درجة اللون ومطابقة كود العميل
4 | PNT-04 | جداريات ديكورية مميزة بالريسبشن وغرفة الماستر (بديل خشب + بديل رخام PVC) | مقطوعية | 2 | 4500 |  | 1200 | 3300 | تثبيت بالسليكون العظم وإضاءة ليد خلفية
إجمالي تكلفة 8. أعمال الدهانات والديكورات الحديثة | [8 empty] | مجمع البند الفرعي
9. أعمال النجارة والأبواب الداخلية (Carpentry & Doors)
1 | WOD-01 | توريد وتركيب باب شقة رئيسي مصفح تركي أصلي وزن 110 كجم مع كالون هوك ضد السرقة | عدد | 1 | 11500 |  | 800 | 10700 | حشو صوف صخري عازل للصوت والحرارة
2 | WOD-02 | أبواب غرف وحمامات خشب سويد/موسكي كبس قشرة أرو دهان بوليستر استر مط شامل الحلوق | عدد | 6 | 3800 |  | 500 | 3300 | كوالين أصلية ومفصلات استانلس 4 بوصة
3 | WOD-03 | توريد وتركيب برور وتلبيسات خشبية زان للحلوق بعرض 8 سم مشطوفة ومعالجة | م.ط | 36 | 65 |  | 25 | 40 | تغطية فواصل الحلق مع المحارة بإتقان
إجمالي تكلفة 9. أعمال النجارة والأبواب الداخلية | [8 empty] | مجمع البند الفرعي
10. أعمال الألوميتال والواجهات الزجاجية (Aluminium & Glazing)
1 | ALM-01 | توريد وتركيب شبابيك وبلكونات قطاع ألوميتال جامبو دبل جلاس عازل صوت بزجاج عاكس وسلك | م2 | 22 | 2200 |  | 350 | 1850 | كاوتش EPDM أصلي لمنع تسريب الأتربة والهواء
2 | ALM-02 | شبابيك مطابخ وحمامات قطاع بي اس صغير دبل مصنفر مع سلك ناموس محكم | م2 | 4.5 | 1450 |  | 250 | 1200 | فتحة لتركيب شفاط توشيبا أو ما يماثله
3 | ALM-03 | تسكير وتقفيل فواصل الألوميتال مع الرخام بسليكون عازل أمريكي ضد مياه الأمطار | مقطوعية | 1 | 1200 |  | 600 | 600 | عزل تام يمنع صفير الرياح وتجمع المياه
إجمالي تكلفة 10. أعمال الألوميتال والواجهات الزجاجية | [8 empty] | مجمع البند الفرعي
الإجمالي العام المباشر لبنود المقايسة (Grand Total BOQ) | [8 empty] | معتمد نهائي بدون ضريبة

## حاسبة تقدير كميات الخامات
حاسبة تقدير الكميات الاسترشادية للخامات الأساسية لتشطيب الشقق (Material Takeoff)
حساب سريع للأسمنت والرمل والسيراميك والدهانات والمعجون بناءً على مساحة الشقة وارتفاع السقف
مدخلات مساحات الشقة:
مساحة مسطح أرضية الشقة (م2): |  | 165 | م2
ارتفاع السقف الخالص (م): |  | 2.85 | متر
معامل مسطح الجدران التقريبي: |  | 3.2 | مساحة الحوائط = مساحة الأرضية × 3.2
المساحة التقديرية للحوائط والأسقف (م2): |  |  | م2 مسطح للمحارة والدهانات
📦 جدول كميات التوريد التقريبية لمواد وخامات التشطيب الأساسية
م | اسم الخامة أو المادة | الوحدة | معدل الاستهلاك الهندسي | الكمية التقديرية المطلوبة | نسبة الهالك المقدرة % | إجمالي كمية الشراء المقترحة | مجال الاستخدام بالشقة
1 | أسمنت بورتلاندي عادي (شكاير) | شيكارة 50كجم | شكارة لكل 12م2 محارة + مباني + أرضيات |  | 5% |  | بياض المحارة ومونة المباني والفرشات
2 | رمل أصفر حرش مغسول (م3) | م3 | 0.03 م3 لكل م2 محارة وأرضيات |  | 8% |  | مونة المحارة وفرشة رمل البورسلين
3 | جبس بلدي لزوم بؤج وأوتار وسقالات | شيكارة | شيكارة لكل 50م2 مسطح حوائط |  | 5% |  | تثبيت البؤج والأوتار وشدادات السقالات
4 | سيراميك وبورسلين أرضيات وحوائط | م2 | مساحة الأرضية + حوائط الحمامات والمطابخ |  | 7% |  | أرضيات الغرف والصالات وحوائط الحمامات
5 | مادة لصق سيراميك وبورسلين (سيكا) | شيكارة 25كجم | شيكارة لكل 5م2 مسطح بلاط |  | 5% |  | لصق البورسلين وأرضيات الحمامات
6 | سيلر مائي عازل للأملاح والرطوبة | بستلة 14كجم | بستلة تفرد حوالي 70م2 وش أول |  | 5% |  | وش عازل أساسي للمحارة قبل المعجون
7 | معجون دهانات جاهز داخلي (بستلات) | بستلة 15كجم | بستلة تفرد 25م2 لـ 3 سكينات معجون |  | 5% |  | تأسيس 3 سكينات معجون ناعم
8 | دهان بلاستيك نهائي جوتن فينوماستيك | بستلة 9 لتر | بستلة تفرد 50م2 لوشين تشطيب |  | 5% |  | وشين تشطيب نهائي للغرف والريسبشن
9 | ألواح جبس بورد كناوف (1.2 × 2.4م) | لوح | اللوح يغطي 2.88 م2 مسطح |  | 8% |  | أسقف معلقة فلات وديكورية
10 | مواسير كهرباء ومسارات مرنة | لفة 50م | لفة لكل 35م2 مسطح مباني |  | 5% |  | تمديدات وتغذية شبكة الكهرباء والنت

## دليل استلام مراحل التشطيب
قائمة الفحص الهندسي ومعايير استلام مراحل التشطيب المعماري (Handover Checklist)
دليل الاستلام الموقعي لمهندس الجودة والمالك لتفادي العيوب الشائعة ومطابقة الأصول الفنية
م | مرحلة وبند الاستلام | المعيار الهندسي للاستلام والتطبيق | طريقة وأداة الفحص | النتيجة الموقعية | الملاحظات والإجراء التصحيحي | توقيع المهندس
1 | تأسيس السباكة والتغذية | عدم وجود أي تسريب عند ضغط شبكة المواسير البولي على 10 بار لمدة 24 ساعة بحضور مندوب الشركة | طلمبة الضغط ومانومتر القياس | مطابق معتمد | شهادة ضمان معتمدة من الشركة | مهندس السباكة
2 | عزل أرضيات الحمامات | ثبات منسوب مياه اختبار الغمر لمدة 48 ساعة دون أي نقص أو تنشيع بالسقف الخرساني السفلي | علامات مائية بصرية واختبار غمر | مطابق معتمد | تنفيذ رقبة إزازة ودهان وجهين ممبرين | مهندس الجودة
3 | تأسيس مسارات الكهرباء | تأمين فصل كامل بين مسارات التيار الخفيف والكهرباء وتأريض لوحة التوزيع وتثبيت البواطات | جهاز الفحص والميزان | مطابق معتمد | تثبيت بالجبس والمونة الأسمنتية | مهندس الكهرباء
4 | بياض المحارة واللياسة | استواء تام بالقدة 3 متر خالي من التموج والضوء المهرب، وتعويم البؤج بزوايا قائمة 90 درجة | قدة ألومنيوم 3م + زاوية وميزان ماء | مطابق معتمد | تركيب شبك فايبر عند الفواصل والخرسانات | مهندس الموقع
5 | الأسقف المعلقة والجبس | أفقية تامة للشاسيهات، تثبيت تيش التعليق كل 70 سم، معالجة فواصل الألواح بشريط فيبر أصلي | ميزان شيرب ليزر 3D | مطابق معتمد | استخدام ألواح خضراء للحمامات والمطابخ | مهندس الديكور
6 | أرضيات البورسلين والرخام | عدم وجود تطبيل أسفل البلاطات، استقامة العراميس وفواصل التمدد، ميول 1% بالحمامات للمصرف | ميزان ماء + شاكوش كاوتش | مطابق معتمد | استخدام كليبسات تسوية ومادة سيكا سيرام | مهندس التشطيب
7 | دهانات الحوائط والأسقف | سطح حريري ناعم خالي من آثار الرولة أو التسييل تحت إضاءة الكشاف، توحيد درجات اللون | كشاف إضاءة ليزر موجه مائل | مطابق معتمد | سنفرة بعد كل سكين معجون وسيلر مائي | مهندس الديكور
8 | الأبواب والنجارة المعمارية | سهولة حركة الدوران والقفل، رأسية القوائم تماماً، مطابقة خلوص الباب من أسفل (1 سم) | ميزان مياه وفحص يدوي للكوالين | مطابق معتمد | تثبيت الكانات في المباني برغوة بولي يوريثان | مهندس الاستلام
9 | شبابيك وبلكونات الألوميتال | إحكام تام لمنع تسريب الهواء ومياه الأمطار، سلاسة مجاري الجرار، سلامة الكاوتش والفرش | اختبار ضخ مياه بالخرطوم | مطابق معتمد | تقفيل فواصل الحواف بسليكون أمريكي | مهندس الجودة